## ОН
| Министерство Министерство Энергетики РФ |  |  |  |  | Форма № 1.7 |  |  |  | Форма № 1.2
| Объединение, трест |  |  |  |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II) |  |  |  | Форма № 1.2
| ПАО «Транснефть» | [7 empty] | Объединение, трест | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| СМУ, СУ, ПМК, КТП АО «Возрождение» |  |  |  |  | Строительство: «Магистральный |  |  |  | Форма № 1.2
| Участок: №5 |  |  |  |  | нефтепровод "Куюмба-Тайшет» |  |  |  | Форма № 1.2
[6 empty] | Объект: «Магистральный |  |  | Объединение, трест | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
[6 empty] | нефтепровод "Куюмба-Тайшет» |  |  | ОАО «АК«Транснефть»
ППМН через р. Бирюса (км 589)
ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК
на «_13_» сентября 2016 г.
Код замечания
№ п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км, физический объем, единица измерения) | 4 | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и органа строительного контроля) | Причины невыполнения
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| Замечания препятствующие заполнению нефтью |  | 4
Правый берег ППМН р.Бирюса (589км)
1 | Сломан стопор крана шарового DN10 PN 16 отбора давления задвижки МЗ №53 (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 2 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) заменили краны |  | Мухаметшин Р.Т.
2 | На кожухе штока задвижки техн.№53 отсутствует защитное стекло (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Мухаметшин Р.Т.
3 | На кране дренажном задвижки техн.№53, 53Р, отсутствует заглушка (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 4 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Мухаметшин Р.Т.
4 | Отсутствует заземление труб кабельных вводов в колодцы технологические.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013-АТ.ЗП) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (3.09.2016) |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
5 | Неисправен блок управления линейной задвижки №1 (МЗ №53)(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013-АТ.ЗП) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Ожидается замена по гарантии |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
6 | Не приняты меры исключающие влияние натяжения кабеля на качество присоединения проводников (не исключен провис кабеля) при вводе в кабельный ввод на 2-х электроприводах задвижек. (РД-91.200.00-КТН-175-13 п.12.8.20, п.12 ГОСТ Р 51330.1-99 ) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (3.09.2016) |  | Борисенко А.В.
7 | Диаметр кабельного ввода не соответствует диаметру кабеля на 2-х электроприводах ЭПЦ-15000 (зав. №146696, №146696). Оболочка кабеля не обжата уплотнением кабельного ввода. Нарушена пыле- влаго- взрыво- защита. | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Требуются резиновые уплотнения |  | Борисенко А.В.
8 | Отсутствует электрическая перемычка между калиткой и ограждением УЗА (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС лист 4) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Борисенко А.В.
9 | Отсутствует заземление трубной проводки (предназначенной для защиты от механических повреждений кабеля при выходе из земли) силовых кабелей на УЗА | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
10 | Видеокамеры установленные на опорах освещения не заземлено (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.1-ЭС лист 4 п.6) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Борисенко А.В.
Левый берег ППМН р.Бирюса (589км)
11 | Сломан стопор крана шарового DN10 PN 16 отбора давления за задвижкой МЗ №54Р (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 2 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Требуется замена (1.09.2016) |  | Мухаметшин Р.Т.
12 | На кране дренажном задвижки техн.№54, 54Р, отсутствует заглушка (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 4 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Мухаметшин Р.Т.
13 | Не смонтирован, не расключен шкафа управления электронагревом нефти в ЕП-20 (в схеме управления насосом участвует сигнал разрешения на запуск со шкафа ШУЭ) | км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (шкаф смонтирован и расключен) |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
14 | Отсутствует заземление труб кабельных вводов в колодцы технологические.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-АТ.ЗП) | км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (заземление смонтировано) |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
15 | Неисправен блок управления линейной задвижкой №1 (МЗ №54) (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-АТ.ЗП) | км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (3.09.2016) |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
16 | Отсутствует знак обозначения заземления ограждения УЗА в местах приварки полосы заземления к противоподкопному устройству ограждения | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Борисенко А.В.
17 | Отсутствует электрическая перемычка между калиткой и ограждением УЗА (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС лист 4) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено |  | Борисенко А.В.
18 | Оборудование установленное на опорах освещения на не заземлено (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС лист 4 п.6) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено |  | Борисенко А.В.
19 | Не заземлена распределительная коробка установленная на ограждении УЗА (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС лист 4 п.6) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Борисенко А.В.
20 | Отсутствует заземление трубной проводки (предназначенной для защиты от механических повреждений кабеля при выходе из земли) силовых кабелей на УЗА (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС лист 4 п.6) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено (1.09.2016) |  | Борисенко А.В.
21 | Не приняты меры исключающие влияние натяжения кабеля на качество присоединения проводников (не исключен провис кабеля) при вводе в кабельный ввод на 2-х электроприводах задвижек. (РД-91.200.00-КТН-175-13 п.12.8.20, п.12 ГОСТ Р 51330.1-99 ) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
| Замечания не препятствующие заполнению нефтью |  | 4
22 | На километровых знаках, опознавательных, щитах указателей оборудования не указаны эксплуатационные километражи (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | км 586.2 - км 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
23 | Не убраны лесопорубочные остатки (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | км 586.2 - км 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
Правый берег ППМН р.Бирюса (589км)
24 | Отсутствует антикоррозионное покрытие бобышки отбора давления (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.000-Л) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
25 | Отсутствует лакокрасочное покрытие трубопровода для слива воды с обвалования (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-НК) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
26 | Отсутствует заглушка на трубопроводе для слива воды с обвалования, внутри дождеприемника (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-НК) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
27 | Разрушение бетонного фундамента опоры освещения (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-АС) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
28 | Отсутствует опознавательный знак "Вертолетная площадка" (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.773.1-АС) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
29 | Разрушение пограничного знака на вертолетной площадке (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.773.1-АС) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
30 | Не смонтирована лестница от блок-бокса ПКУ (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.204.2-АС) | 1 шт. (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
31 | В блок-боксе ПКУ в шкафу ШТМ не упорядочена кабельная продукция, не обеспечено индивидуальное крепление кабаля (ТПР 35.240-50-КТН-043-15) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
32 | В шкафу ШТМ отсутствуют преобразователи ICPCON. (Конструкторская документация на шкаф телемеханики) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
33 | Не уложены проводники подключения вторичного прибора датчика герметичности колодца, БПР. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.АТ.ЗП) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
34 | Не завершены монтажные работы в шкафу охранной сигнализации (В блок-боксах ПКУ установлен 1 ППКОП Сигнал 20, соответственно плинты на 20 шлейфов согласно рабочей документации в ОЛ на БК ПКУ ППМН заявлено 27 основных и 5 резервных шлейфов (требуется 2 ППКОП Сигнал 20). (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013-КСТО) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
35 | Нарушено лакокрасочное покрытие на корпусах электродвигателей и блоков управления электроприводных задвижек.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.ТО) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
36 | Маркировка кабельных жил, бирок в шкафу ШТМ ПКУ нанесена ручным способом. Нарушено требование п. 7.11.1.13 РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики." | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
37 | В колодцах КИП не загерметизированы (герметиком) кабельные вводы. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.ТО) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
38 | Маркировка кабельных бирок, кабельных жил на площадке нанесена ручным способом. Нарушено требование (п. 7.11.1.13 РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики.") | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
39 | Отсутствует маркировка кабельных жил в ШТМ ПКУ.(РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики.") | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
40 | Не уложены проводники подключения вторичного прибора датчика герметичности колодца, БПР. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.АТ.ЗП) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
41 | Не закрыты кабельные лотки. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.АТ) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
42 | Отсутствует цветовое обозначение импульсных линий (РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики.") | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
43 | В колодцах технологических установлены не проектные датчики вскрытия колодца. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.КТСО) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
44 | Не завершены монтажные работы защитный трубы, металлорукава, спуска с эстакады кабеля вантузного колодца.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.КТСО) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
45 | Отсутствует позиционное обозначения приборов в колодцах технологических.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.АТ.ЗП) | (км 586.2, ПК 5862) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Правый берег
46 | Не засыпана кабельная траншея ЭХЗ от кабельной эстакады до магистрального нефтепровода | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
47 | Кабельные линии 0.4кВ между КТП и БК ПКУ в нарушение требований ПУЭ п.2.3.15 не защищены от механических повреждений на высоте до 2 метров от уровня земли при наличии доступа посторонних лиц к кабельной продукции | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
48 | Отсутствует знак обозначения заземления ограждения УЗА в местах приварки полосы заземления к противоподкопному устройству ограждения | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
49 | Не завершен СМР по закрытию кабельных лотков крышками на кабельной эстакаде | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
50 | Металлорукав с кабелем не подведен к лоткам кабельной эстакады | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
51 | Нарушено ЛКП двигателя и станины электропривода ЭПЦ 15000 зав.№14665 | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
52 | Блок совместной защиты не заземлен в БК ПКУ (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.1-ЭС лист 4 п.6) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
53 | Отсутствуют кабельные бирки на кабельной продукции в БСЗ, ЩСУ, панели распределительной №2 в БК ПКУ (п.2.3.23 ПУЭ) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
54 | Наличие посторонних предметов (складирование материалов) в инженерном отсеке БК ПКУ | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
55 | Не выполнено устройство двери в техподполье ПКУ с запирающим устройством (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.1-АС лист 4) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
56 | Не закончены работы по обшивке техподполья БК ПКУ профлистом в местах ввода кабельной эстакады | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
57 | Не завершен СМР по закрытию кабельных лотков крышками на кабельной эстакаде | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
58 | Разъемные соединения заземления не защищены от атмосферной коррозии нейтральной смазкой. (п.7.1.48 РД-91.020.00-КТН-259-10) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
59 | Окрашены краской болты заземления на площадке КП СОД (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013-ЭГ лист 2) | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
60 | Не проведена проверка шкафа АВР с контролем вывода информационного сигнала об отсутствии напряжения в СДКУ (п.5.30 ОР-91.010.30-КТН-156-15). | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
61 | Не проведено индивидуальное испытание системы электрохимической защиты (п.5.30 ОР-91.010.30-КТН-156-15). | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
Левый берег ППМН р.Бирюса (589км)
62 | Отсутствует опознавательный знак "Вертолетная площадка" (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.773.1-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
63 | Отсутствует искробезопасная прокладка колодца задвижки трубопровода для слива дождевых вод с обвалования (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
64 | Отсутствует ручки крышки колодца задвижки трубопровода для слива дождевых вод с обвалования (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
65 | Просадка обвалования на узле запорной арматуры (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
66 | Не завершены работы по планировке и устройства щебеночного покрытия на площадке домика обходчика (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.688-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
67 | Не смонтированы нащельники дверей домика обходчика (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.688-АС ) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
68 | Опоры крыльца домика обходчика не закреплены к фундаментам анкерными болтами (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.688-АС) | 1 шт. (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Мухаметшин Р.Т.
69 | Не завершены монтажные работы в шкафу охранной сигнализации (В блок-боксах ПКУ установлен 1 ППКОП Сигнал 20, соответственно плинты на 20 шлейфов согласно рабочей документации в ОЛ на БК ПКУ ППМН заявлено 27 основных и 5 резервных шлейфов (требуется 2 ППКОП Сигнал 20). (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-КСТО) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
70 | В колодцах технологических установлены не проектные датчики вскрытия колодца. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013.КТСО) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
71 | Нарушено лакокрасочное покрытие на корпусах электродвигателей и блоков управления электроприводных задвижек.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-ТО) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
72 | Маркировка кабельных жил, бирок в шкафу ШТМ ПКУ нанесена ручным способом. Нарушено требование п. 7.11.1.13 РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики." | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
73 | В колодцах КИП не загермитизированы (герметиком) кабельные вводы. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-ТО) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
74 | Маркировка кабельных бирок, кабельных жил нанесена ручным способом. Нарушено требование (п. 7.11.1.13 РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики.") | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
75 | Не закрыты кабельные лотки. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-АТ) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
76 | Отсутствует цветовое обозначение импульсных линий (РД-35.240.01-КТН-194-13 "Требования к монтажу оборудования автоматики и телемеханики.") | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
77 | Заломлен кабель на датчике давления в колодце КТ№2. (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-АТ) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
78 | Отсутствует позиционное обозначения приборов в колодцах технологических.(Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.014-АТ.ЗП) | (км 589.8, ПК38+68) |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Сурнин Д.В. | Левый берег
79 | Кабельные линии 0.4кВ между КТП и БК ПКУ в нарушение требований ПУЭ п.2.3.15 не защищены от механических повреждений на высоте до 2 метров от уровня земли при наличии доступа посторонних лиц к кабельной продукции (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.2-ЭС) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
80 | Применено уплотнение не заводского исполнения на кабельных вводах электроприводов задвижек ЭПЦ 15000 (зав.№146704. №146702) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
81 | Блок совместной защиты, СКЗ не заземлены в БК ПКУ (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.1-ЭС лист 4 п.6) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
82 | Не закрыт кабель канал в БК ПКУ под блоком совместной защиты | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
83 | Отсутствуют кабельные бирки в полном объеме в шкафах БК ПКУ (п.2.3.23 ПУЭ) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
84 | Не выполнено устройство двери в техподполье ПКУ с запирающим устройством (Г.4.0000.0003\5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.007.1-АС лист 4) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
85 | Не закончены работы по обшивке техподполья БК ПКУ профлистом в местах ввода кабельной эстакады | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
86 | Разъемные соединения заземления не защищены от атмосферной коррозии нейтральной смазкоп.7.1.48 РД-91.020.00-КТН-259-10 | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
87 | Наличие посторонних предметов (складирование материалов) в инженерном отсеке БК ПКУ | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
88 | Не завершен СМР по закрытию кабельных лотков крышками на кабельной эстакаде | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
89 | Окрашены краской болты заземления на площадке КП СОД (Г.4.0000.0003/13-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-512.013-ЭГ лист 2) | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
90 | Не проведена проверка шкафа АВР с контролем вывода информационного сигнала об отсутствии напряжения в СДКУ (п.5.30 ОР-91.010.30-КТН-156-15). | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
91 | Не проведено индивидуальное испытание системы электрохимической защиты (п.5.30 ОР-91.010.30-КТН-156-15). | 589.8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
Пункт наблюдения
92 | Не выполенен ПНР пожарной сигнализации пункта наблюдения. Отсутствует пожарный извещатель. | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
93 | Не выполнено заземление нейтрали трансформатора на стороне 0,4 кВ путем присоединения её к заземляющему устройству (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС лист 2, п.3) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
94 | Отсутствуют информационные знаки кабельной трассы (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС лист 2 п.7) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
95 | Корпус трансформатора КТП не заземлен (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС лист 2) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
96 | Отсутствует видимое заземление ограждения КТП с нанесением знаков заземления (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
97 | Не расключен кабель 0.4 кВ (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС.ВР) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
98 | Отсутствуют кабельные бирки на кабеле (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
99 | Отсутствуют замки на ограждении и РУНН | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
100 | Не установлены щит указатель КТП, предупреждающие знаки безопасности (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС.ВР) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
101 | Не проведены ПНР КТП (Г.4.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-511.207-ЭС.ВР) | 588 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Борисенко А.В.
Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
102 | На кнопочном посту задвижки БУР 15000 нарушена технология монтажа кабельного ввода зажима брони кабеля . | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
103 | На электроприводах задвижек отсутствует термоусадка на металорукавах. | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
104 | Фальш-полы не съёмные в колодцах КТ №1 и №2 | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
105 | Ввода на клеммных колобках в КТ не затянуты | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
106 | Внутри колодца КТ№1,2 на манометрической сборке на дренажных линиях отсутствуют герметизирующие заглушки. | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
107 | Нарушение инструкции по монтажу чувствительного элемента вибрационного средства обнаружения (не отгибание острых краёв АКЛ в местах соприкосновения с ЧЭ, использование не комплектного крепления ЧЭ) | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
108 | На УЗА в шкафах КТСО отсутствуют однолинейные схемы | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
109 | АКЛ не равномерно натянута по периметру | 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
110 | на УЗА в шкафах КТСО отсутствуют бирки на кабелях | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
111 | Отсутствует в начале и конце заземление на лотках периметрального ограждения | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
112 | Не завершен монтаж видеонаблюдения | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
113 | Отсутствуют кабельные бирки на всех кабельных линиях | 589,8 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
114 | Не заземлены лотки в начале и конце кабельной эстакады ( от ПКУ до УЗА) | 589,8 км 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
115 | Не заземлена с двух сторон переходная лестница | 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
116 | Задвижки, электропривода, электродвигатели, блоки управления, посты управления, распределительные коробки, трубы механической защиты кабельных линий не заземлены | 589,8 км 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
117 | На электродвигателе ДАТЭК-350 № 14120, № 14141, № 14131, № 14134 не обеспечивается взрывозащита на кабельном вводе. | 589,8 км 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
118 | Не закреплен кабельные линии во взрывозащищенной распределительной коробке на посту управления электродвигателем ДАТЭК-350 № 14141 | 589,8 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
119 | Отсутствуют знаки заземлено | 589,8 км 586,2 км |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
120 | Не обозначены синим (катод) и красным (анод) цветом кабельные линии в СКЗ. |  |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
121 | Отсутствует рымболт электропривода для строповки | УЗА, левый берег |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
122 | Не нанесено ЛКП на задвижку ДУ 150 установленную в дренажном колодце | 586 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
123 | Колодец КТ не обозначен | 589 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
124 | На гидрозатворе в дренажном колодце нет фланцевой заглушки | 589 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
125 | Не нанесено ЛКП на задвижку ДУ 150 установленную в дренажном колодце НК | 589 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
126 | Нет искробезопасной прокладки на крышке дренажного колодца | 589 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
127 | Не верно развешаны информационные таблички на ограждении УЗА | 589 км УЗА |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
128 | На трубах противоподкопного устройства повреждено антикоррозионное покрытие. | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
129 | На мет. конструкциях колодца КИП, частично повреждено антикоррозионное покрытие. | км 589,8 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
130 | Не выполнено устройство постоянных переездов - 3 шт. | км 586,2, км 588,5, км 588,9 |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
131 | На мет. конструкциях стоек периметрального ограждения и калитки, частично повреждено антикоррозионное покрытие. | 586,20 км. 589,8 км. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |  |  | Замечания ведомости недоделок от 05.08.2016
| Начальник участка строительства №5 ООО "ЦУП ВСТО" |  |  |  |  | В.М. Теряев
| Начальник ОСПАС ООО "Транснефть-Восток" |  |  |  |  | Д.В. Сурнин
| Ведущий инженер ОЭ ООО "Транснефть-Восток" |  |  |  |  | Р.Т. Мухаметшин
| Ведущий инженер ВЛ и ЭХЗ ООО "Транснефть-Восток" |  |  |  |  | А.В. Борисенко
| Инженер 1 категории отдела Авторского надзора и Внешней экспертизы проекта филиала «Омскгипротрубопровод» |  |  |  |  | М.С. Макаренко
| Специалист по сварке НК ОП «Братское управление строительного контроля» ООО "Транснефть Надзор" |  |  |  |  | Ю.А. Гущин
| Начальник участка АО «Возрождение» |  |  |  |  | Н.Н. Платонов

## РН
| Министерство Министерство Энергетики РФ |  |  |  |  | Форма № 1.7
| Объединение, трест |  |  |  |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
ПАО «Транснефть»
| СМУ, СУ, ПМК, КТП |  |  |  |  | Строительство:
Участок:
Объект:
ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК
на « » 201 г.
№ п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км, физический объем, единица измерения) | Код замечания | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и органа строительного контроля) | Причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Отсутствует лакокрасочное покрытие | 8 м2. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Устранено
2 | Разрушение бетонного фундамента | 1 шт. |  |  | АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Работа проводится

## ЗамечанияТН 30.08.2016
Пречень замечаний по результатам проверки (Д.Е. Тишинов)
№ | Наименование замечания | Нормативный документ/ссылка на проект | ПРИМЕЧАНИЯ
586 км
1 | Не выполнено восстановление механических повреждений АКП БК ПКУ (на поверхности имеется вторичная коррозия)
2 | После выполнения АКЗ на поверхности металлоконструкции имеются участки с потеками краски, непрокрашенные участки, включения.
3 | Ширина бетонной отмостки составляет 860 мм. В соответствии с проектом 1000 мм. От ограждения цоколя.
4 | Не выполнено закрепление лестничной площадки к БК ПКУ
5 | Уложенный в лотке кабель не закреплен. Отсутствуют крышки на лотках (попадание атмосферных осадков).
6 | Кабель от БК ПКУ до БК ТП проложен по полкам кабельной эстакады без устройства кабельных лотков. Имеются провисы кабельной продукции.
7 | При контроле внешнего вида сформированного АКП на металлоконструкциях кабельной эстакады (поз. 205) выявлены участки с потеками краски.
8 | Толщина сформированного АКП кабельной эстакады составляет 65-124 мкм. В соответствии с проектом 200 мкм.
9 | На поверхности бетонной отмостки имеется трещина.
10 | Не выполнено восстановление поврежденного АКП лестничной площадки до первоначальной толщины.
589 км
1 | Кабельные лотки не заземлены между собой кабельной перемычкой.
2 | Уложенный в лотке кабель не закреплен. Отсутствуют крышки на лотках (попадание атмосферных осадков).
3 | Металлическая полоса защитного заземления БК ПКУ имеет цветовое обозначение чередованием желтого и зеленого цветов разной ширины.
4 | Под головками болтов местами не установлены круглые шайбы (при сборке лестничной площадки).
5 | При монтаже лестничной площадки допускается применениепружинной шайбы совместно с круглой шайбой.
6 | Не выполнено закрепление лестничной площадки к БК ПКУ
7 | Кабель от БК ПКУ до БК ТП проложен по полкам кабельной эстакады без устройства кабельных лотков. Имеются провисы кабельной продукции.
8 | Не выполнено восстановление механических повреждений АКП лестничной площадки.
9 | При контроле внешнего вида сформированного АКП на металлоконструкциях кабельной эстакады (поз. 205) выявлены неокрашенные участки, потеки краски.
10 | После приварки кабельных полок к металлоконструкциям кабельной эстакады не восстановлено поврежденное АКП.
11 | Толщина сформированного АКП кабельной эстакады составляет 54-137 мкм. В соответствии с проектом 200 мкм.

## Замечания 18.09
586 СОД
1 | Отсутствует опора под задвижкой 17Д
2 | На крышке емкости ИП потрескалось АКП
3 | Отсутствует крепление трубы дыхательного клапана к опоре
4 | Отсутствует заземление термобокса датчика (+ переставить болт фланца)
5 | Не смонтирована лестница в колодец НК (за обвалованием + задвижка длжна быть закрыта)
6 | Обеспечить возможность закрытия шаровых кранов при закрытых защитных кожухах на площадках обслуживания (1Р)
586 УЗА
7 | В колодце КТ увеличить вырез фальш-пола по ходу нефти второй (проверить все, чтобы была возможность открыть краны + установить протекторы на торцы)
8 | Установить магнит на датчик открытия
589
9
10
11
12
13
14