# #G0

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

# ПРИКАЗ

# 

# от 26 декабря 2006 года N 1128

# 

# 

# Об утверждении и введении в действие #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1391707280Требований к составу

# и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,

# реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

# и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,

# конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения#S

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1391707280Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)#S.

Руководитель

К.Б.Пуликовский

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 марта 2007 года,

регистрационный N 9050

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

# 

# ТРЕБОВАНИЯ

# к составу и порядку ведения исполнительной документации

# при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

# капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

# освидетельствования работ, конструкций, участков сетей

# инженерно-технического обеспечения

# РД-11-02-2006

# 

# 

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 1. Ст.16; N 30. Ст.3128; 2006. N 1. Ст.10, 21; N 23. Ст.2380; 2006, N 31. Ст.3442; N 50. Ст.5279; N 52. Ст.5498; 2007. N 1. Ст.21.

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 7. Ст.774.

2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

# II. Порядок ведения исполнительной документации

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 4027537409приложении 1#S.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в #M12293 1 902023790 0 0 0 0 0 0 0 3559735315приложении 2#S.

5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в #M12293 2 902023790 0 0 0 0 0 0 0 936192450приложении 3#S. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в #M12293 3 902023790 0 0 0 0 0 0 0 2009478355приложении 4#S. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в #M12293 4 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1048922226приложении 5#S. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства | |  | | |
|  | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | |
| Застройщик или заказчик |  | | | |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | |
|  | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | |  | |
|  | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | |  |
|  | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию | | | | |
| геодезической разбивочной основы | |  | | |
|  | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | |

# 

# 

# АКТ

# освидетельствования геодезической разбивочной основы

# объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| контроля | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по | | | | | | | | | | | | | | | | |
| созданию геодезической разбивочной основы | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительства | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.  Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | | | |  | | экземплярах. | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Приложения: | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по | | | | | | | | | | | | | | | | |
| созданию геодезической разбивочной основы | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 2

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства | |  | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | |
| Застройщик или заказчик |  | | | | |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | |  | | |
|  | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | | |  |
|  | | | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по разбивке осей объекта | | | | | |
| капитального строительства на местности | | | |  | |
|  | | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |

# 

# АКТ

# разбивки осей объекта капитального строительства на местности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по | | | | | | | | |
| разбивке осей объекта капитального строительства на местности | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| объекта капитального строительства | | |  | | | | | |
|  | | | *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | |
| При этом установлено: | | | | | | | | |
| 1. Разбивка произведена по данным | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)* | | | | | | | | |
| *2.* Закрепление осей произведено | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации. | | | | | | | | |
| Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,* | | | | | | | | |
| *наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)* | | | | | | | | |
| и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | |  | | экземплярах. | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| Приложения: | |  | | | | | | |
|  | | *(схема закрепления осей и др.)* | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по | | | | | | | | |
| разбивке осей объекта капитального строительства на местности | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | |

Приложение N 3

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства | | |  | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | |
| Застройщик или заказчик | |  | | | |
|  | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | | |  | |
|  | | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | | |  |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие | | | | | |
| освидетельствованию |  | | | | |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |

# 

# АКТ

# освидетельствования скрытых работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы | | | | | | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию | | |  | | | | | | | | |
|  | | | *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| произвели осмотр работ, выполненных | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)*  и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | | |
| *2.* Работы выполнены по проектной документации | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | | | | | | | | |
| 3. При выполнении работ применены | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | *(наименование строительных материалов,* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к | | | | | | | | | | | |
| ним требованиям: | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных* | | | | | | | | | | | |
| *испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: | начала работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | окончания работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #G06. Работы выполнены в соответствии с |  | |
|  | *(указываются наименование, статьи* | |
|  | | |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* | | |
| *разделы проектной документации)* | | |
| 7. Разрешается производство последующих работ по | |  |
|  | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | |  | | экземплярах. | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |
| Приложения: | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы | | | | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |

Приложение N 4

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства | | |  | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | |
| Застройщик или заказчик | |  | | | |
|  | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | | |  | |
|  | | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | | |  |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | | |
|  | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие | | | | | |
| освидетельствованию |  | | | | |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | |

# 

# 

# АКТ

# освидетельствования ответственных конструкций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0 | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование конструкций)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции)* | | | | | | | | | | | | | | |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование и краткая характеристика конструкций)* | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.* Конструкции выполнены по проектной документации | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | | | | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. При выполнении конструкций применены | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | *(наименование материалов (изделий) со ссылкой на* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на | | | | | | | | | | | | | | |
| безопасность конструкций | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций | | | | | | | | | | | | | | |
| предъявляемым к ним требованиям, в том числе: | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний | | | | | | | | | | | | | | |
| выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Проведены необходимые испытания и опробования | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: | начала работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | окончания работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G08. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми | | | | | | | |
| актами |  | | | | | | |
|  | *(указываются наименование, статьи* | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* | | | | | | | |
| *разделы проектной документации)* | | | | | | | |
| 9. На основании изложенного: | | | | | | | |
| а) разрешается использование конструкций по назначению | | | | |  | | ; |
|  | | | | | | | |
| или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в | | | | | | | |
| размере | |  | % проектной нагрузки; | | | | |
|  | | | | | | | |
| или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| б) разрешается производство последующих работ: | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование работ и конструкций)* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | |  | | экземплярах. | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |
| Приложения: | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, | | | | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |

Приложение N 5

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | | |
| Застройщик или заказчик | |  | | | | |
|  | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | |
|  | | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | | |  | | |
|  | | | | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | |
|  | | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сетей инженерно- | | | | | | |
| технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | |
| Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического | | | | | | |
| обеспечения: |  | | | | | |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* | | | | | |
|  | | | | | | |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | |

# 

# 

# АКТ

# освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0 | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | |
|  | *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки | | | | | | | |
| сетей инженерно-технического обеспечения | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | |
| Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно- | | | | | | | |
| технического обеспечения | |  | | | | | |
|  | | *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | |
|  | | | | | | | |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно- | | | | | | | |
| технического обеспечения | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| *(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*2.* Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной | | | | | | | |
| документации | |  | | | | | |
|  | | *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | | | | |
| 3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям | | | | | | | |
| инженерно-технического обеспечения предоставлены | | | | |  | | |
|  | | | | | *(номер и дата технических условий,* | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)* | | | | | | | |
| 4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения | | | | | | | |
| применены |  | | | | | | |
|  | *(наименование материалов (изделий) со ссылкой на* | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* | | | | | | | |
| 5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность | | | | | | | |
| участков сетей инженерно-технического обеспечения | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)* | | | | | | | |
| 6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе: | | | | | | | |
| а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического | | | | | | | |
| обеспечения |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | |
| б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных | | | | | | | |
| работ, проведенных в процессе строительного контроля | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | |
| в) технические условия | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* | | | | | | | |
| 7. Проведены необходимые испытания и опробования | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: | начала работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | окончания работ | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G09. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми | |
| актами |  |
|  | *(указываются наименование, статьи* |
|  | |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил),* | |
|  | |
| *иных нормативных правовых актов,* | |
|  | |
| *разделы проектной документации)* | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | |  | | экземплярах. | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |
| Приложения: | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | |
| контроля |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющее строительство, выполнившего участки сетей | | | | | | | | | |
| инженерно-технического обеспечения: | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
|  | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |

Текст документа сверен по:

рассылка