#G0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2006 года N 1128

Об утверждении и введении в действие #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1391707280Требований к составу

и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения#S

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1391707280Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)#S.

Руководитель

К.Б.Пуликовский

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 марта 2007 года,

регистрационный N 9050

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

ТРЕБОВАНИЯ

к составу и порядку ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

 капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей

 инженерно-технического обеспечения

РД-11-02-2006

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 1. Ст.16; N 30. Ст.3128; 2006. N 1. Ст.10, 21; N 23. Ст.2380; 2006, N 31. Ст.3442; N 50. Ст.5279; N 52. Ст.5498; 2007. N 1. Ст.21.

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 7. Ст.774.

2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

II. Порядок ведения исполнительной документации

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в #M12293 0 902023790 0 0 0 0 0 0 0 4027537409приложении 1#S.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в #M12293 1 902023790 0 0 0 0 0 0 0 3559735315приложении 2#S.

5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в #M12293 2 902023790 0 0 0 0 0 0 0 936192450приложении 3#S. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в #M12293 3 902023790 0 0 0 0 0 0 0 2009478355приложении 4#S. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в #M12293 4 902023790 0 0 0 0 0 0 0 1048922226приложении 5#S. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

 (ОБРАЗЕЦ)

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства  |  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию  |
| геодезической разбивочной основы  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N  |  | " |  | " |  | 200  |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по  |
| созданию геодезической разбивочной основы  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)*   |
| Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для  |
| строительства  |  |
|  |
|  |
| *(наименование объекта капитального строительства)* |
| и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам  |
| (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам  |  |
|  |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации.* |
| *наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)* |
| и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. |
| Дополнительные сведения  |  |
|  |
|  |
|  |
| Акт составлен в  |  | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: |  |
|  | *(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)*  |
|  |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по  |
| созданию геодезической разбивочной основы  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

Приложение N 2

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

 (ОБРАЗЕЦ)

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства  |  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по разбивке осей объекта  |
| капитального строительства на местности  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства на местности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N  |  | " |  | " |  | 200  |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по  |
| разбивке осей объекта капитального строительства на местности  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)*   |
| составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей  |  |
|  |
| объекта капитального строительства  |  |
|  | *(наименование объекта капитального строительства)* |
| При этом установлено: |
| 1. Разбивка произведена по данным |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)* |
| *2.* Закрепление осей произведено  |  |
|  |
| 3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации. |
| Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,* |
| *наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)* |
| и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения  |  |
|  |
|  |
| Акт составлен в  |  | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: |  |
|  | *(схема закрепления осей и др.)*  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по  |
| разбивке осей объекта капитального строительства на местности  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

Приложение N 3

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

 (ОБРАЗЕЦ)

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства  |  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие  |
| освидетельствованию  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

АКТ

освидетельствования скрытых работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N  |  | " |  | " |  | 200  |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы  |
| подлежащие освидетельствованию  |  |
|  | *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |
|  |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)*  |
|  |
| произвели осмотр работ, выполненных  |  |
|  |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)*и составили настоящий акт о нижеследующем:  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  |  |
|  |
| *(наименование скрытых работ)* |
| *2.* Работы выполнены по проектной документации  |  |
|  |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* |
| 3. При выполнении работ применены  |  |
|  | *(наименование строительных материалов,*  |
|  |
| *(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)*  |
|  |
|  |
|  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к  |
| ним требованиям: |  |
|  |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных* |
| *испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)*  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: |  начала работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |
|  |
|  | окончания работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G06. Работы выполнены в соответствии с  |  |
|  | *(указываются наименование, статьи*  |
|  |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* |
| *разделы проектной документации)* |
| 7. Разрешается производство последующих работ по  |  |
|  |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения  |  |
|  |
|  |
|  |
| Акт составлен в  |  | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: |  |
|  |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы  |
| подлежащие освидетельствованию  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

Приложение N 4

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

 (ОБРАЗЕЦ)

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства  |  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие  |
| освидетельствованию  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N  |  | " |  | " |  | 200  |  | г. |

|  |
| --- |
| #G0 |
| *(наименование конструкций)*  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции  |
| подлежащие освидетельствованию  |  |
|  | *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |
|  |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)*  |
|  |
| произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных  |  |
|  |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции)*   |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции  |  |
|  |
| *(наименование и краткая характеристика конструкций)* |
| *2.* Конструкции выполнены по проектной документации  |  |
|  |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* |
| 3. При выполнении конструкций применены  |  |
|  | *(наименование материалов (изделий) со ссылкой на*  |
|  |
| *сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)*  |
|  |
| 4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на  |
| безопасность конструкций  |  |
|  |
| *(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)* |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций  |
| предъявляемым к ним требованиям, в том числе: |  |
|  |  |
| а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций  |  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)*  |
|  |
| б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний  |
| выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля  |  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| 6. Проведены необходимые испытания и опробования  |  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: |  начала работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |
|  |
|  | окончания работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |

|  |
| --- |
| #G08. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми  |
| актами  |  |
|  | *(указываются наименование, статьи*  |
|  |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* |
| *разделы проектной документации)* |
| 9. На основании изложенного: |
| а) разрешается использование конструкций по назначению  |  |  ; |
|  |
| или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в  |
| размере  |  | % проектной нагрузки; |
|  |
| или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: |  |
|  |
|  |
| б) разрешается производство последующих работ: |  |
|  |
| *(наименование работ и конструкций)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения  |  |
|  |
|  |
|  |
| Акт составлен в  |  | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: |  |
|  |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции,  |
| подлежащие освидетельствованию  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

Приложение N 5

к Требованиям к составу и порядку

ведения исполнительной документации

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства и

требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 года N 1128

 (ОБРАЗЕЦ)

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Объект капитального строительства  |  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сетей инженерно-  |
| технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию  |  |
|  |  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства* |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического  |
| обеспечения: |  |
|  | *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;* |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

АКТ

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0N  |  | " |  | " |  | 200  |  | г. |

|  |
| --- |
| #G0 |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  | *(должность, фамилия, инициалы)*  |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки  |
| сетей инженерно-технического обеспечения  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-  |
| технического обеспечения  |  |
|  | *(должность, фамилия, инициалы)* |
|  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |
|  |
| *(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
|  |
|  |
| составили настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно- |
| технического обеспечения  |  |
|  |  |
|  |  |
| *(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)*  |
|  |

|  |
| --- |
| #G0*2.* Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной  |
| документации  |  |
|  | *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,*  |
|  |
|  |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)*  |
| 3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям  |
| инженерно-технического обеспечения предоставлены  |  |
|  | *(номер и дата технических условий,*  |
|  |
|  |
| *кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)* |
| 4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения  |
| применены  |  |
|  | *(наименование материалов (изделий) со ссылкой на* |
|  |
| *сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* |
| 5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность  |
| участков сетей инженерно-технического обеспечения  |  |
|  |
|  |
| *(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)* |
| 6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе: |
| а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического  |
| обеспечения  |  |
|  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных  |
| работ, проведенных в процессе строительного контроля  |  |
|  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| в) технические условия  |  |
|  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| 7. Проведены необходимые испытания и опробования  |  |
|  |
|  |
| *(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: |  начала работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |
|  |
|  | окончания работ  | " |  | " |  | 200  |  | г. |  |  |

|  |
| --- |
| #G09. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми  |
| актами  |  |
|  | *(указываются наименование, статьи*  |
|  |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил),*  |
|  |
| *иных нормативных правовых актов,*  |
|  |
| *разделы проектной документации)*  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения  |  |
|  |
|  |
|  |
| Акт составлен в  |  | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: |  |
|  |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  |
| контроля  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющее строительство, выполнившего участки сетей  |
| инженерно-технического обеспечения: |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Представители иных лиц: |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)*  |

Текст документа сверен по:

рассылка