#G0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 12 января 2007 года N 7

Об утверждении и введении в действие #M12293 0 902025503 0 0 0 0 0 0 0 1012763275Порядка ведения общего

и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства#S

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемый #M12293 0 902025503 0 0 0 0 0 0 0 1012763275Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)#S.

И.о.руководителя

К.Л.Чайка

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 марта 2007 года,

регистрационный N 9051

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 12 января 2007 года N 7

 ПОРЯДОК

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

 объектов капитального строительства

РД-11-05-2007

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S и #M12293 1 901967210 24257 4291814449 2054173439 658433211 189230239 565808390 1595444638 3659132489подпункта "б" пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"#S.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; N 30, ст.3128; 2006, N 1, ст.10, 21; N 23, ст.2380; 2006, N 31, ст.3442; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21.

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст.774.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

3. Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - общий журнал работ), является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - специальные журналы работ), являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее - журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с #M12293 2 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с #M12293 3 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.

Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком или заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.

5. Орган государственного строительного надзора скрепляет поступившие в соответствии с #M12293 4 902025503 0 0 0 0 0 0 0 2316176833пунктом 3 настоящего Порядка#S журналы работ печатью, проставляет регистрационную надпись с указанием номера дела и возвращает такие журналы застройщику или заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. По окончанию соответствующего журнала застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с пометкой "1", "2" и т.д.

6. Заполненные журналы работ подлежат хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки журналы работ передаются застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации журналов работ передаются застройщику или заказчику на постоянное хранение.

II. Порядок ведения общего журнала работ

7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4 по образцу, приведенному в #M12293 0 902025503 0 0 0 0 0 0 0 2890537181приложении N 1 к настоящему Порядку#S.

8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с #M12293 1 902025503 0 0 0 0 0 0 0 2293440220подпунктами 8.1#S-#M12293 2 902025503 0 0 0 0 0 0 0 22934402208.7 настоящего Порядка#S. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

8.1. Раздел 1 "Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.2. Раздел 2 "Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации" заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

8.3. Раздел 3 "Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.).

8.4. Раздел 4 "Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.

8.5. Раздел 5 "Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.6. Раздел 6 "Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

8.7. Раздел 7 "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" ведется должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключения.

9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в #M12293 3 902025503 0 0 0 0 0 0 0 2293440220подпунктах 8.1#S-#M12293 4 902025503 0 0 0 0 0 0 0 22934402208.7 пункта 8 настоящего Порядка#S, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

III. Порядок ведения специальных журналов работ

10. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

11. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.

Приложение N 1

к Порядку ведения общего

и (или) специального журнала

учета выполнения работ

при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов

капитального строительства,

утвержденному приказом

Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 12 января 2007 года N 7

(Образец)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #G0ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0по  |  |
|  | *(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)*  |
|  |
| *(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)* |
| Застройщик  |  |
|  | *(наименование застройщика,*  |
|  |
| *номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,*  |
|  |
| *почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;*  |
|  |
| *фамилия, имя, отчество застройщика,*  |
|  |
| *паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель застройщика  |
| *NN/**пп*  | *Фамилия, имя,**отчество*  | *Должность*  | *Наименование, дата,**номер документа,**подтверждающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Заказчик  |  |
|  | *(наименование заказчика,*  |
|  |
| *номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,*  |
|  |
| *почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;*  |
|  |
| *фамилия, имя, отчество заказчика,*  |
|  |
| *паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель заказчика   |
| *NN/**пп*  | *Фамилия, имя, отчество*  | *Должность*  | *Наименование, дата,**номер документа,**подтверждающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Сведения о выданном разрешении на строительство  |  |
|  | *(номер, дата выдачи разрешения,*  |
|  |
| *наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |
|  |
| *(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,*  |
|  |
| *фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,*  |
|  |
| *паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц,*  |
|  |
| *сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации)*  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора) |
| *NN/**пп*  | *Наименование лица,**осуществляющего подготовку**проектной документации,**сведения о разделах проектной**документации, подготовленных**этим лицом*  | *Фамилия,**имя,**отчество,**должность*  | *Наименование,**дата, номер**документа,**подтверж-**дающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| #G0Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 1111510559статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S  |
|  |
| *(номер, дата заключения,*  |
|  |
| *наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |
|  |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства*  |
|  |
| *о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,*  |
|  |
| *фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,*  |
|  |
| *паспортные данные, место проживания, телефон/факс)*  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство   |
| *NN/**пп*  | *Фамилия, имя,**отчество*  | *Должность*  | *Наименование, дата,**номер документа,**подтверждающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля  |
| *NN/**пп*  | *Фамилия, имя,**отчество*  | *Должность*  | *Наименование, дата, номер**документа,**подтверждающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| #G0Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля  |
| *NN/**пп*  | *Фамилия, имя,**отчество*  | *Должность*  | *Наименование, дата, номер**документа,**подтверждающего**полномочие*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| #G0Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители   |
| *NN/**пп*  | *Наименование**лица,**осуществляю-**щего**строительство,**номер и дата**выдачи**свидетельства**о государст-**венной**регистрации,**ОГРН, ИНН,**почтовые**реквизиты,**телефон/факс -**для юридических**лиц; фамилия,**имя, отчество**лица,**осуществляю-**щего**строительство,**паспортные**данные, место**проживания,**телефон/факс -**для физических**лиц*  | *Фамилия,**имя,**отчество,**должность**уполномочен-**ного**представи-**теля лица,**осуществля-**ющего**строитель-**ство,**наименова-**ние, дата,**номер**документа,**подтвержда-**ющего**полномочие*  | *Выполняемые**работы по**строительству,**реконструкции,**капитальному**ремонту объекта**капитального**строительства*  | *Подпись**уполномоченного**представителя**лица,**осуществля-**ющего**строительство*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Сведения о государственном строительном надзоре  |  |
| *(наименование органа государственного строительного надзора,*  |
|  |
| *почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица*  |
|  |
| *(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)* |
| Общие сведения об объекте капитального строительства  |
|  |
| *(наименование объекта капитального строительства,*  |
|  |
| *краткие проектные характеристики*  |
|  |
| *объекта капитального строительства)* |
| Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального  |
| строительства  |  |
|  | *(дата)* |
| Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального  |
| строительства  |  |
|  | *(дата)* |
| В настоящем журнале  |  | страниц. Журнал пронумерован, |
| сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в  |
| период с  |  | по  |  | *(заполняется в случае, если*  |
| *в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #G0 |  |  |
| *(личная подпись)*  |  | *(расшифровка подписи)*  | *(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)* |
| *М.П.**(для**застройщика**или заказчика,**являющегося**юридическим**лицом)* |  |  |  |
| Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора  |
| *(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)* |
| Номер дела (регистрационный номер) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0 |  |  |  |  |
| *(личная подпись)*  |  | *(расшифровка подписи)*  |  | *(должность)* |
| " |  | " |  |  |  | г. |

|  |
| --- |
| #G0Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ  |
| *NN/**пп*  | *Дата*  | *Изменения в записях**с указанием основания*  | *Фамилия, инициалы,**должность**лица, внесшего изменения,**наименование, дата,**номер документа,**подтверждающего**полномочие лица*  | *Подпись*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

Раздел 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего

строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном

 ремонте объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Наименование**лица,**осуществляю-**щего**строительство*  | *Фамилия**инициалы,**должность лица,**входящего**в список**инженерно-**технического**персонала*  | *Дата начала**работ на**объекте**капитального**строительства**с указанием**вида работ*  | *Дата окончания**работ на**объекте**капитального**строительства*  | *Должность,**фамилия,**инициалы,**подпись**уполномоченного**представителя**лица,**осуществляюще-**го**строительство*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  | *6*  |
|  |  |  |  |  |  |

Раздел 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

 выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица,

осуществляющего подготовку проектной документации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Наименование**специального журнала**(журнала авторского**надзора) и дата его**выдачи*  | *Наименование лица,**осуществляющего**строительство (лица,**осуществляющего подготовку**проектной документации),**ведущих журнал,**их уполномоченных**представителей с указанием**должности, фамилии, инициалов*  | *Дата**передачи**застройщику**или заказчику**журнала*  | *Подпись**уполномоченного**представителя**застройщика или**заказчика*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

Раздел 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Дата**выполнения**работ*  | *Наименование работ, выполняемых**в процессе строительства, реконструкции,**капитального ремонта объекта**капитального строительства*  | *Должность, фамилия,**инициалы, подпись**уполномоченного**представителя лица,**осуществляющего**строительство*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  |
|  |  |  |  |

Раздел 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

 в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта

объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Сведения о проведении**строительного контроля при**строительстве, реконструкции,**капитальному ремонту объекта**капитального строительства*  | *Выявлен-**ные**не-**достатки*  | *Срок**устране-**ния**выявлен-**ных**не-**достат-**ков*  | *Дата**устране-**ния не-**достат-**ков*  | *Должность,**фамилия**инициалы, подпись**уполномоченного**представителя**застройщика или**заказчика*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  | *6*  |
|  |  |  |  |  |  |

Раздел 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

 строительство, в процессе строительства, реконструкции,

 капитального ремонта объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Сведения о проведении**строительного контроля**в процессе выполнения работ по**строительству, реконструкции,**капитальному ремонту объекта**капитального строительства*  | *Выявленные**недостатки*  | *Срок**устранения**выявлен-**ных**недостат-**ков*  | *Дата**устране-**ния**недос-**татков*  | *Должность,**фамилия,**инициалы,**подпись**уполномочен-**ного**представителя**лица,**осуществля-**ющего**строительство*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  | *6*  |
|  |  |  |  |  |  |

Раздел 6

Перечень исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального

строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Наименование исполнительной документации**(с указанием вида работ, места расположения конструкций,* *участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.)*  | *Дата подписания акта,**должности, фамилии,**инициалы лиц, подписавших**акты*  |
| *1*  | *2*  | *3*  |
|  |  |  |

Раздел 7

Сведения о государственном строительном надзоре

 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

объекта капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0*NN/**пп*  | *Данные о проведенных органом**государственного строительного**надзора проверках, включая**итоговую проверку*  | *Срок**устранения**выявленных**нарушений*  | *Фактическая**дата**устранения**выявленных**нарушений*  | *Должность,**фамилия,**инициалы, подпись**должностного**лица*  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
|  |  |  |  |  |

Текст документа сверен по:

рассылка